|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | приказом главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» от 09.07.2019 № 132  |

**План мероприятий**

**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»**

**по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в**

**Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования мероприятия | Результат | Срок и местопроведения | Ответственныеисполнители |
| 1.1. | Организация работы по формированию и уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для направления персональных поздравлений Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | Разработка и утверждение текста поздравления.Направление поздравлений | К 1 марта 2020 г.к 9 мая 2020 г. | Отдел кадров |
| 1.2. | Контроль за реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1309 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  | Январь-май 2020 г. | Заместитель главного врача Труфанов Н.Д. |
| 1.3. | Принятие дополнительных мер по организации охранных мероприятий, физической и биологической защиты объектов, биологической безопасности в лабораториях. | Приказ с планом мероприятий | К 15 марта 2020 г. | Заместитель главного врача Труфанов Н.Д. |
| 1.4. | Предоставление информации о проводимых на территории Республики Адыгея санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятиях в период подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Доклад главному врачу  | К 14 марта 11,18,25 апреля 2020 г. | Главные врачи филиалов  |
| 1.5. | Обобщение информации о проводимых санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятиях в период подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Доклад руководителю Роспотребнадзора | К 16 марта 13,20,27 апреля 2020 г. | Заместители главного врачаТруфанов Н.Д.Коваленко Е.С. |
| 1.6. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннера с официальной эмблемой празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, материалов о деятельности санитарно-эпидемиологической службы в период Великой Отечественной войны и актуальных сведений о наиболее значимых мероприятиях. | Информация на официальных сайтах в сети «Интернет» | Апрель-май 2020 г. | Заместитель главного врача Коваленко Е.С.;отдел организационного обеспечения;отдел социально-гигиенического мониторинга  |
| 1.7. | Проведение консультаций и оказание практической помощи ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам защиты прав потребителей с выездом по месту жительства. | Отчет | Постоянно | Отдел обеспечения санитарно - гигиенического надзора и защиты прав потребителей |
| **II. Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия** |
| Меры, в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (СЧ) с санитарно-эпидемиологическими последствиями |
| 2.1 | Обеспечение готовности нештатных формирований к проведению мероприятий в условиях СЧ (проведение инструктажа сотрудников, проверка схем оповещения личного состава, проверка целостности и укомплектования укладок). | Приказ руководителей территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора с планом перевода в режим повышенной готовности | Апрель 2020 г. | Заместитель главного врача Труфанов Н.Д. |
| Меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) |
| 2.2. | Информирование о случае возникновения чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера. | Внеочередное донесение в Роспотребнадзор | Немедленно в случае возникновения ЧС | Заместители главного врачаТруфанов Н.Д.;Коваленко Е.С. |
| **III. Санитарно-гигиенические мероприятия** |
| 3.1. | Обеспечение контрольно-надзорных мероприятий за перевозкой участников Великой Отечественной войны к местам организованного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и обратно, включая санитарно-техническую подготовку в рейс автотранспорта. | Отчет | Апрель-май 2020 г. | Заместители главного врачаТруфанов Н.Д.;Коваленко Е.С.;главные врачи филиалов  |
| 3.2. | Обеспечение контрольно-надзорных мероприятий за организациями общественного питания и торговли, привлекаемыми к обслуживанию участников Великой Отечественной войны, в том числе в местах проведения организованного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Отчет | Апрель-май 2020 г. | Заместители главного врачаТруфанов Н.Д.;Коваленко Е.С.;главные врачи филиалов |
| 3.3. | Обеспечение контрольно-надзорных мероприятий за оборудованием мест проведения организованного празднования (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополнительными контейнерами, урнами и передвижными туалетами. | Отчет | Апрель-май 2020 г. | Заместители главного врачаТруфанов Н.Д.;Коваленко Е.С.;главные врачи филиалов |
| **IV. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти сотрудников санитарно-эпидемиологической службы, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.** |
| 4.1. | Пополнение подразделов «Санитарно-эпидемиологическая служба в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» разделов «История» на официальных сайтах в сети «Интернет» материалов, фото документами о деятельности сотрудников санитарно-эпидемиологической службы, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945, ветеранах Великой Отечественной войны. | Информация на официальных сайтах в сети «Интернет» | Апрель-май 2020 г. | Заместитель главного врача Коваленко Е.С.;отдел организационного обеспечения;отдел социально-гигиенического мониторинга;главные врачи филиалов |
| 4.2. | Формирование разделов «Бессмертный полк Роспотребнадзора» на официальных сайтах в сети «Интернет». | Информация на сайтах в сети «Интернет» | Апрель-май 2020 г. | Заместитель главного врача Коваленко Е.С.;отдел организационного обеспечения;отдел социально-гигиенического мониторинга;главные врачи филиалов |